## Fermentation_plan July - Dec
ID | Enzyme | SKU EoF | Batch ID | Year | Month | Fermenter | MF (%) | Chroma (%) | Stab (%) | Granulation (%) | Fermentation sequence | Start date | Month required | Month_number
1 | GOX | 4589 | 1 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 1 |  | July | 7
2 | GPP FLW | 21132 | 2 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 2 |  | July | 7
3 | PHY | 4740 | 3 | 2022 | July | V42 |  |  | 100 | 0 | 3 |  | July | 7
4 | TAN | 13133 | 4 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 4 |  | July | 7
5 | ROM | 24455 | 5 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 5 |  | July | 7
6 | MAX | 4631 | 6 | 2022 | July | V200 | 100 |  | 100 | 0 | 6 |  | July | 7
7 | NBA | 15015 | 7 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 7 |  | July | 7
8 | EDX | 4681 | 8 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 8 |  | July | 7
9 | GOP | 17272 | 9 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 9 |  | July | 7
10 | GOX | 4589 | 10 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 10 |  | July | 7
11 | BGF | 4564 | 11 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 11 |  | July | 7
12 | EDP | 11901 | 12 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 12 |  | August | 8
13 | EDP-MF | 25004 | 13 | 2022 | July | V100 | 100 |  |  | 0 | 13 |  | August | 8
14 | FRO | 4584 | 14 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 14 |  | August | 8
15 | PIC | 20348 | 15 | 2022 | July | V100 |  |  | 100 | 0 | 15 |  | August | 8
16 | FUR | 10996 | 16 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 16 |  | August | 8
33 | GOX | 4589 | 33 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 17 |  | August | 8
17 | PLA | 4778 | 17 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 18 |  | August | 8
18 | MAX | 4631 | 18 | 2022 | July | V140 | 100 |  | 100 | 0 | 19 |  | August | 8
19 | TAN | 13133 | 19 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 20 |  | August | 8
20 | ASG | 14469 | 20 | 2022 | July | V100 | 100 |  | 100 | 0 | 21 |  | August | 8
21 | PLA | 4778 | 21 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 22 |  | August | 8
73 | CLI | 26773 | 73 | 2022 | July | V42 | 100 |  |  | 0 | 23 |  | October | 10
22 | GPP | 17235 | 22 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 24 |  | August | 8
23 | GPP | 17235 | 23 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 25 |  | August | 8
26 | EDP | 11901 | 26 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 26 |  | August | 8
24 | GPP | 17235 | 24 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 27 |  | August | 8
25 | FUR | 10996 | 25 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 28 |  | August | 8
27 | PLS | 27115 | 27 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 29 |  | August | 8
28 | PNR | 4625 | 28 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 30 |  | August | 8
29 | MAX | 4631 | 29 | 2022 | July | V200 | 100 |  | 100 | 0 | 31 |  | August | 8
32 | ASP | 9973 | 32 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 32 |  | August | 8
30 | GPP FLW | 21132 | 30 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 33 |  | August | 8
31 | MAM | 10998 | 31 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 34 |  | August | 8
54 | EDP | 11901 | 54 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 35 |  | September | 9
48 | GOX | 4589 | 48 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 36 |  | September | 9
39 | XYL | 4635 | 39 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 37 |  | September | 9
40 | BGF | 4564 | 40 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 38 |  | September | 9
49 | GPP | 17235 | 49 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 39 |  | September | 9
53 | ASP | 9973 | 53 | 2022 | July | V218 |  |  | 50 | 50 | 40 |  | September | 9
50 | GPP | 17235 | 50 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 41 |  | September | 9
41 | BXN | 20322 | 41 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 42 |  | September | 9
34 | FUR | 10996 | 34 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 43 |  | September | 9
51 | PEC | 4614 | 51 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 44 |  | September | 9
55 | EDP | 11901 | 55 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 45 |  | September | 9
42 | MAX | 4631 | 42 | 2022 | July | V140 | 100 |  | 100 | 0 | 46 |  | September | 9
35 | MAM | 10998 | 35 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 47 |  | September | 9
47 | ASP | 9973 | 47 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 48 |  | September | 9
70 | LYX | 4611 | 70 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 49 |  | October | 10
74 | PHY | 4740 | 74 | 2022 | July | V42 |  |  |  | 0 | 50 |  | October | 10
44 | FDA | 4643 | 44 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 51 |  | September | 9
52 | TAN | 13133 | 52 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 52 |  | September | 9
36 | ROM | 24455 | 36 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 53 |  | September | 9
56 | FRO | 4584 | 56 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 54 |  | September | 9
64 | CIN | 17510 | 64 | 2022 | July | V200 | 100 |  | 100 | 0 | 55 |  | October | 10
71 | EDP | 11901 | 71 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 56 |  | October | 10
62 | GPP FLW | 21132 | 62 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 57 |  | October | 10
66 | GOX | 4589 | 66 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 58 |  | October | 10
37 | PLN | 23888 | 37 | 2022 | July | V100 |  |  | 100 | 0 | 59 |  | September | 9
45 | PNR | 4625 | 45 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 60 |  | September | 9
72 | FRO | 4584 | 72 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 61 |  | October | 10
43 | MAX | 4631 | 43 | 2022 | July | V140 | 100 |  | 100 | 0 | 62 |  | September | 9
65 | FUM | 26696 | 65 | 2022 | July | V200 | 100 |  |  | 0 | 63 |  | October | 10
38 | EPG | 9938 | 38 | 2022 | July | V100 |  |  | 100 | 0 | 64 |  | September | 9
98 | EDX | 4681 | 98 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 65 |  | November | 11
46 | PNR | 4625 | 46 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 66 |  | September | 9
67 | GPP | 17235 | 67 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 67 |  | October | 10
81 | NBA | 15015 | 81 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 68 |  | November | 11
100 | EDP | 11901 | 100 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 69 |  | November | 11
68 | GPP | 17235 | 68 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 70 |  | October | 10
57 | ASG | 14469 | 57 | 2022 | July | V100 | 100 |  | 100 | 0 | 71 |  | October | 10
82 | BGF | 4564 | 82 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 72 |  | November | 11
69 | TAN | 13133 | 69 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 73 |  | October | 10
101 | LYX | 4611 | 101 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 74 |  | November | 11
58 | GOP | 17272 | 58 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 75 |  | October | 10
83 | BXN | 20322 | 83 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 76 |  | November | 11
75 | INV | 10244 | 75 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 77 |  | November | 11
63 | MAX | 4631 | 63 | 2022 | July | V140 | 100 |  | 100 | 0 | 78 |  | October | 10
60 | FUR | 10996 | 60 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 79 |  | October | 10
99 | ASG | 14469 | 99 | 2022 | July | V218 | 100 |  | 100 | 0 | 80 |  | November | 11
91 | GOX | 4589 | 91 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 81 |  | November | 11
84 | MAM | 10998 | 84 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 82 |  | November | 11
78 | EDP-MF | 25004 | 78 | 2022 | July | V100 | 100 |  |  | 0 | 83 |  | November | 11
102 | MXB | 13106 | 102 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 84 |  | November | 11
76 | INV | 10244 | 76 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 85 |  | November | 11
92 | GOX | 4589 | 92 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 86 |  | November | 11
85 | NBA | 15015 | 85 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 87 |  | November | 11
59 | FUR | 10996 | 59 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 88 |  | October | 10
103 | PLA | 4778 | 103 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 89 |  | November | 11
61 | MAM | 10998 | 61 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 90 |  | October | 10
93 | GPP | 17235 | 93 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 91 |  | November | 11
86 | PEC KPO | 4762 | 86 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 92 |  | November | 11
94 | GPP | 17235 | 94 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 93 |  | November | 11
118 | ASP | 9973 | 118 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 94 |  | December | 12 | 1
77 | ROM | 24455 | 77 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 95 |  | November | 11
87 | XYL | 4635 | 87 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 96 |  | November | 11
95 | INV | 10244 | 95 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 97 |  | November | 11
119 | EDP | 11901 | 119 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 98 |  | December | 12 | 1
88 | MAX | 4631 | 88 | 2022 | July | V140 | 100 |  | 100 | 0 | 99 |  | November | 11
96 | TAN | 13133 | 96 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 100 |  | November | 11
79 | FUR | 10996 | 79 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 101 |  | November | 11
115 | GPP | 17235 | 115 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 102 |  | December | 12 | 1
80 | GOP | 17272 | 80 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 103 |  | November | 11
90 | PNR | 4625 | 90 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 104 |  | November | 11
120 | EDX | 4681 | 120 | 2022 | July | V218 |  |  |  | 0 | 105 |  | December | 12
114 | FUM | 26696 | 114 | 2022 | July | V200 | 100 |  |  | 0 | 106 |  | December | 12
109 | GPP FLW | 21132 | 109 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 107 |  | December | 12
106 | FUR | 10996 | 106 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 108 |  | December | 12
110 | MAM0 | 109980 | 110 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 109 |  | December | 12
121 | PLA | 4778 | 121 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 110 |  | December | 12
97 | TAN | 13133 | 97 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 111 |  | November | 11
107 | ROM | 24455 | 107 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 112 |  | December | 12
89 | MAX | 4631 | 89 | 2022 | July | V140 | 100 |  | 100 | 0 | 113 |  | November | 11
116 | GPP | 17235 | 116 | 2022 | July | V200 |  |  | 100 | 0 | 114 |  | December | 12
122 | FRO | 4584 | 122 | 2022 | July | V218 |  |  | 100 | 0 | 115 |  | December | 12
117 | TAN | 13133 | 117 | 2022 | July | V200 |  |  |  | 0 | 116 |  | December | 12
108 | GOP | 17272 | 108 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 117 |  | December | 12
112 | FDA | 4643 | 112 | 2022 | July | V140 |  |  |  | 0 | 118 |  | December | 12
104 | PIC | 20348 | 104 | 2022 | July | V100 |  |  | 100 | 0 | 119 |  | December | 12
105 | ARO | 4558 | 105 | 2022 | July | V100 |  |  |  | 0 | 120 |  | December | 12
111 | MAX | 4631 | 111 | 2022 | July | V140 | 100 |  | 100 | 0 | 121 |  | December | 12
113 | PNR | 4625 | 113 | 2022 | July | V140 |  |  | 100 | 0 | 122 |  | December | 12